**План работ**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Пакет работ | **Улучшение английского языка студентов** |
| Координатор | Екатерина Сорочкина, kate\_3110@mail.ru |
| Партнеры | Солодовник Татьяна Владимировна, Сарымзакова Роза Копбаевна, Дубина Алексей Валентинович |
| Цель | - Повышение уровня английского языка для студентов-кандидатов по программам студенческой мобильности (Eurasia-II, Erasmus+). Целевая аудитория - студенты украинских ВУЗов, направление - улучшения разговорного английского, понимания речи на слух;- Подготовка студентов к сдаче международного экзамена по английскому языку (IELTS/TOEFL).  |

## Вехи(контрольные точки)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Даты | Вехи |
| 1 | 27.03.16 | Информация об общих курсах английского языка и специализированных курсах по подготовке к сдаче международных экзаменов IELTS/TOEFL доступных для партнеров собрана и проанализирована |
| 2 | 27.03.16 | Информация о необходимости улучшения уровня английского языка для студентов, отобранных на краткосрочну/долгосрочную стажировку в 2016 году, получена и проанализирована |
| 3 | 30.03.16 | Информация о курсах по повышения уровня английского языка (целевое направление - Speaking & Listening) для «отстающих» студентов согласно срокам поездок отобрана и предоставлена |
| 4 | 18.09.16 | Группа студентов (в каждом университете-партнере), желающих пройти краткосрочную/долгосрочную стажировки в 2017 году набрана и проинформирована о требованиях по английскому языку и языковых курсах. |
| 5 | 23.12.16 | Языковые курсы студентами пройдены, результаты о повышении уровня английского языка предоставлены |
| 6 | 15.02.17 | Информация о результатах международных экзаменов студентов-кандидатов на стажировку собрана |
| 7 | 1.03.17 | Информация о студентах, нуждающихся в оплате курсов и экзамена по английскому языку, предоставлена координатору проектов Eurasia-II, Erasmus+ |
| 8-15 |  | п.4-7 повторяются далее для периодов 2017/2018 и 2018/2019 год. |
| 16 | 1.08.19 | Отчет о прохождении языковых курсов студентами и выплате стипендий предоставлен |

## Планирование задач

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Сроки | Описание задач | Ответственный |
| 1.1 | 21.03.16 | Разослать партнерам запрос о поиске языковых курсов (стационарные университетские, частные и онлайн курсы) | **Сорочкина** |
| 1.2 | 27.03.16 | Получить данные от партнеров и проанализировать | **Сорочкина** |
| 2.1 | 23.03.16 | Отослать запрос в университеты-партнеры на наличие отобранных студентов с недостаточным уровнем английского | **Солодовник** |
| 2.2 | 26.03.16 | Получить данные от партнеров  | **Солодовник** |
| 2.3 | 27.03.16 | Сформировать список «отстающих» студентов и выслать координатору пакета работ | **Солодовник** |
| 3.1 | 27.03.16 | По необходимости выбрать интенсивные курсы английского языка для «отстающих» студентов | **Сорочкина** |
| 3.2 | 27.03.16 | Разослать информацию о курсах в университеты-партнеры | **Сорочкина** |
| 3.3 | 1.04.16 | Подготовить список студентов, которые воспользовались предложенными курсами  | **Сорочкина** |
| 3.4 | 1.06.16 | Запросить информацию об успеваемости студентов на курсах | **Сорочкина** |
| 3.5 | 7.06.16 | Оформить отчет о прохождении студентами языковых курсов  | **Сорочкина** |
| 4.1 | 3.09.16 | Разослать в университеты-партнеры запрос на отбор студентов для студенческой мобильности | **Сарымзакова** |
| 4.2 | 3.09.16 | Проверить информацию об актуальности выбранных ранее курсов по английскому языку. В случае неактуальности, повторить п.1.1-1.2  | **Дубина** |
| 4.3 | 12.09.16 | Предоставить партнерам информацию об актуальных курсах  | **Дубина** |
| 5.1 | 26.09.16 | Отослать запрос университетам-партнерам о студентах, которые намерены проходить курсы | **Сарымзакова** |
| 5.2 | 1.10.16 | Получить данные от университетов-партнеров | **Сарымзакова** |
| 5.3 | 1.11.16 | Подготовить и отослать партнерам форму-запрос об успеваемости студентов на языковых курсах | **Сорочкина** |
| 5.4 | 14.11.16 | Отослать запрос об успеваемости студентов на языковых курсах | **Сарымзакова** |
| 5.5 | 18.11.16 | Получить данные от университетов-партнеров | **Сарымзакова** |
| 5.6 | 21.11.16 | Сформировать промежуточный отчет по п.5 | **Сарымзакова** |
| 5.7 | 12.12.16 | Отослать запрос в университеты-партнеры об итоговых результатах по повышению уровня английского языка студентами | **Сарымзакова** |
| 5.8 | 17.12.16 | Получить данные от университетов-партнеров | **Сарымзакова** |
| 5.9 | 23.12.16 | Сформировать итоговый отчет | **Сорочкина** |
| 6.1 | 16.01.17 | Сформировать и разослать форму-запрос для студентов, сдающих международный экзамен | **Сорочкина** |
| 6.2 | 15.02.17 | Получить данные о результатах международного экзамена по английскому языку | **Сорочкина** |
| 7.1 | 15.02.17 | Подготовить и отослать университетам-партнерам форму-запрос о студентах, нуждающихся в компенсации стоимости языковых курсов и экзамена  | **Солодовник** |
| 7.2 | 24.02.17 | Получить данные от партнеров | **Солодовник** |
| 7.3 | 1.03.17 | Отчет подготовить и отправить координатору проектов на рассмотрение | **Солодовник** |
|  |  | п.4-7 повторяются далее для периодов 2017/2018 и 2018/2019 год. |  |
| 16.1 | 1.07.19 | Всю информацию по данному пакету систематизировать и проанализировать | **Сорочкина** |
| 16.2 | 1.08.19 | Итоговый отчет предоставить координатору проектов Eurasia-II, Erasmus+ | **Сорочкина** |