**План работ**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Пакет работ  1.Организация работ по переводу учебника «Физико - химические методы очистки воды. Управление  водными ресурсами» на кыргызский язык.  2.Разработка плана работ по гендерному аспекту.  3.Приобретение и установка оборудования для учебной лаборатории. |  |
| Координатор Сарымзакова Роза Копбаевна, sarimzakova@mail.ru |  |
| Партнеры  Байдинов Туратбек Байдинович, Шаршеналиева Тамара Шаршенкуловна, Карабаев Султан Осконович. |  |
| Цель  – Издание учебника на кыргызском языке. Целевая аудитория – потенциальные ассоциированные партнеры, грантодатели, финансирующая организация.  – Сбор информации по гендерному вопросу у новых участников проекта для будущего отчета.  – Создание учебной лаборатории по очистке питьевой воды. |  |

## Вехи (контрольные точки)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Даты | Вехи |
| 1 | Конец апреля 2016г.  2016 – 2018 гг. | Получить от Сивченко Н. электронный вариант учебника.  Окончательный перевод учебника на кыргызский язык. |
| 2 | К 10.04.2016 г. | Собрать информацию о новых партнерах проекта по гендерному вопросу. |
| 3 | К декабрю 2016 г. | Организовать закупку оборудования для учебной лаборатории и офисное оборудование. Установить закупленное оборудование. |

## Планирование задач

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Сроки | Описание задач | Ответственный |
| 1.1 | 01.04.2016г. | Подготовить и разослать партнерам форму сбора информации по гендерному вопросу. | Сарымзакова Р.К. |
| 1.2 | 10.04.2016г. | Получить информацию и данные о новых участниках проекта (гендерный аспект). | Сарымзакова Р.К. |
| 2.1 | 30.04.2016г. | Получить электронный вариант учебника для определения  Сроков заключительного перевода на кыргызский язык. | Байдинов Т.Б. |
| 2.2 | 2016-2018 гг. | Черновой вариант перевода учебника (по две главы в год из 6 разделов) | Сарымзакова Р.К.  Байдинов Т.Б. |
| 3.1 | К 01.06.2016г. | Обеспечить заключение трехсторонних договоров на покупку  офисного оборудования и установить его. | Сарымзакова Р.К.  Байдинов Т.Б. |
| 3.2 | К 01.09.2016г. | Обеспечить заключение трехсторонних договоров на покупку  оборудования для учебной лаборатории и установить его. | Байдинов Т.Б.  Карабаев С.О. |